## シート1
※書き込めません．コピーして使ってください．
| 6/18〜6/24 | 6/25〜7/1 | 7/2〜7/8
グループ全体 | 進捗： スケジュールとの差： 今後のスケジュール： | 進捗：プログラミングは実装済み スケジュールとの差：LINEbotの作成のみ 今後のスケジュール：作成後、テスト | 進捗： スケジュールとの差： 今後のスケジュール：
黒川 | 進捗： スケジュールとの差： 今後のスケジュール： | 進捗：作成済み スケジュールとの差：予定通り今後のスケジュール：要求仕様書の書き直し・発表資料作成 | 進捗： スケジュールとの差： 今後のスケジュール：
中野 | 進捗： スケジュールとの差： 今後のスケジュール： | 進捗：判定プログラムの作成 スケジュールとの差：予定通り今後のスケジュール：テスト | 進捗： スケジュールとの差： 今後のスケジュール：
井代 | 進捗： スケジュールとの差： 今後のスケジュール： | 進捗：作成済み スケジュールとの差：予定通り 今後のスケジュール：テスト | 進捗： スケジュールとの差： 今後のスケジュール：
吉井 | 進捗： スケジュールとの差： 今後のスケジュール： | 進捗：LINEBotアカウント作成、送信データをスプレッドシートに記録、返信に対しある程度対応ができる スケジュールとの差：フィードバックが返せない、リッチメニューの作成まだ、UIのデザインが微妙 今後のスケジュール：リッチメニューの作成、UIを頑張る、フィードバックを返せるようにする、テストを行う | 進捗： スケジュールとの差： 今後のスケジュール：